## Empfehlungen
Roadmap Standardisierung SKIPlus
Version 1.1, 2023-01-01
Im Standardisierungskonzept sind die folgenden Standards aufgeführt. Die angedachten Standardisierungen, der Zeitpunkt, Art der einführung und Verbindlichkeit sind hier aufgeführt.
Standard | Profil | Modus/Datenkategorie | Funktion | Teilgebiet, falls notwendig | Standardisierung erfolgt |  | Status | Verbindlichkeit
GBFS | Ja | Geteilte Mobility - Geodaten, Betriebsdaten statisch und Echtzeit | Allgemeine Information | n/a | Eingeführt | SKI+ | In Kraft | Beschlossen
OICP | Ja |  |  | n/a | 2023-02 | SKI+ | In Kraft | Beschlossen
OSM | Ja | Individualverkehr - Geodaten Individualverkehr - Betriebsdaten statisch Angebote ohne Beförderungsleistung - Geodaten | Allgemeine Information | n/a | 2023-02 | SKI+ | In Vorbereitung | Beschlossen
DATEX II | Ja | Individualverkehr - |  |  | t.b.d. |  | In Vorbereitung
Transmodel | Ja | n/a | Konzeptionelles Datenmodell | n/a | 2023-01 | SKI+ | In Vorbereitung | Beschlossen
NeTEx | Ja | Individualverkehr - Betriebsdaten statisch | Allgemeine Information | Accessibilityaspekte | 2025 | SKI+ | In Vorbereitung
NeTEx | Ja | Geteilte Mobilität - Geodaten, Betriebsdaten statisch | Allgemeine Information | Betriebsdaten statisch, Fares, Standorte | 2023+ | SKI+ | In Vorbereitung | Soll
OJP | Ja | Geteilte Mobilität - Betriebsdaten Echtzeit, Vertriebsdaten | Interaktive Planung | ohne Buchung | 2023 | SKI+ | In Kraft | Beschlossen
TOMP-API | Ja | Geteilte Mobilität - Betriebsdaten Statisch, Echtzeit | Interaktive Planung | n/a | 2022+ | SKI+ | In Kraft | Soll
TOMP-API | Ja | Geteilte Mobilität - Vertrieb | Buchen, Nutzen | n/a | offen | SKI+ |  | Kann
NeTEX | Ja | Abrufverkehr - Geodaten, Betriebsdaten statisch, Vertriebsdaten | Generelle Information | n/a | 2023+ | SKI/SKI+ |  | Soll
OJP | Ja | Abrufverkehr - Betriebsdaten statisch, Betriebsdaten dynamisch, Vertrieb | Interaktive Planung | n/a | Eingeführt | SKI+ | In Kraft | Beschlossen
SIRI SX | Ja | Abrufverkehr - Betriebsdaten Echtzeit | Generelle Information | n/a | Eingeführt | SKI/SKI+ | In Vorbereitung | Beschlossen
SIRI ET/PT | Ja | Abrufverkehr - Betriebsdaten Echtzeit | Generelle Information | für linienartige Verkehre | Eingeführt | SKI |  | Beschlossen
SIRI VM/FM | Ja | Abrufverkehr - Betriebsdaten Echtzeit | Generelle Information | n/a | 2023+ | SKI+ |  | Kann
TOMP-API | Ja | Abrufverkehr - Geodaten, Echtzeit, Vertrieb | Interkative Planung, Buchen, Nutzen | n/a | 2022+ | SKI+ |  | Kann
OSDM | Ja | Abrufverkehr - Vertrieb | Buchen | n/a | 2023 | SKI+ |  | Kann
NeTEx | Ja | Fahrplanbasierter Verkehr - Geodaten, Betriebsdaten statisch, Vertriebsdaten | Generelle Information | Vertrieb nur Fares | 2023 | SKI |  | Soll
GTFS/GTFS-RT | Ja | Fahrplanbasierter Verkehr - Geodaten, Betriebsdaten statisch und Echtzeit, Prognose | Generelle Information | n/a | Eingeführt | SKI |  | Beschlossen
SIRI (PT, ET, SX, VM, FM) | Ja | Fahrplanbasierter Verkehr - Betriebsdaten Echzeit, Prognose | Generelle Information | n/a | Eingeführt | SKI |  | Beschlossen
OJP | Ja | Fahrplanbasierter Verkehr - Prognose | Interaktive Planung | n/a | Eingeführt | SKI+ |  | Beschlossen
TOMP-API | Ja | Fahrplanbasierter Verkehr - Vertrieb | Buchen, Nutzen | n/a | Offen |  |  | Kann
OSDM | Ja | Fahrplanbasierter Verkehr - Vertrieb | Buchen, Nutzen | n/a | Offen |  |  | Kann
APDS | Ja | Angebot ohne Beförderungsleistung - Betriebsdaten statisch | Allgemeine Information | Parkplatzdaten | 2023 | SKI+ |  | Kann
NeTEx | Ja | Angebot ohne Beförderungsleistung - Betriebsdaten statisch | Allgemeine Information | Parkplatzdaten | 2023+ | SKI+ |  | Kann
OSM | Ja | Angebot ohne Beförderungsleistung - Geodaten, Betriebsdaten statisch | Allgemeine Information | POI-Information | 2022 | SKI+ |  | Soll
OICP | Ja | Angebot ohne Beförderungsleistung - Geodaten |  | Stromtankstellen | 2023 | SKI+ |  | Kann
SIRI FM | Ja | Angebot ohne Beförderungsleistung- Betriebsdaten Echtzeit |  | Alle Facilites, Equipment | 2024 | SKI+ |  | Soll
OJP | Ja | Angebot ohne Beförderungsleistung - Geodaten, Echtzeit | Interaktive Planung | Infos zu POI | 2022 | SKI+ |  | Beschlossen
TOMP-API | Ja | Angebot ohne Beförderunsleistung - Vertrieb | Buchen | Buchen von Angeboten | 2022+ | SKI+ |  | Kann
OSDM | Ja | Angebot ohne Beförderunsleistung - Vertrieb | Buchen | Buchen von Angeboten | 2023+ | SKI+ |  | Kann

## Gaps
Roadmap Standardisierung - Gaps
Diese Tabelle zeigt die aktuellen Gaps auf und wann sie addressiert werden sollen.
Gebiet | Nächster Meilenstein
Echtzeit und Prognose Strasse | 2023
Verschiedene Standards für Aspekte Strasse (Lichtsignale). Damit zusammenhängend: Wo wird DATEX II verwendet | 2023
Historische Daten und die Verwendung von OPRA | 2024
Prognosen bei Abrufverkehr | 2023
Prognosen bei Geteilter Mobilität | 2023
Parkplatzdaten - welcher Standard wird wie eingesetzt | 2023
Parkplatzdaten - wie werden Quartiere erhoben | 2024

## APDS
Roadmap Standardisierung - APDS
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2022-06-07 | 4 | 4 | Wenig. Nächster Review, was mit APDS passiert | n/a | n/a

## DATEX II
Roadmap Standardisierung - DATEX II
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
n/a | n/a | n/a | Muss zusammen mit dem ASTRA definiert werden. | n/a | n/a

## GBFS
Roadmap Standardisierung - GBFS
Bei GBFS ist immer das BFE zu konsultieren. BFE ist quasi Systemführer im Bereich Sharing-Daten.
Datum | Profilversion | Standard- version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2022-05-20 | P1.0 | GBFS 2.2 | Steckbrief und Profil CH gemäss BFE-Praxis | In Kraft | Beschlossen
t.b.d. | P1.1 | GBFS 2.1, 2.2 oder höher | "Das BFE wird zukünftig voraussichtlich eine aktuellere GBFS Version (2.1, 2.2 oder höher) anbieten um 100% modellkonform zu sein" (Nico Rohrbach@BFE, 27.4.2022) | t.b.d. | t.b.d

## GOFS
Roadmap Standardisierung - GOFS
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2022-07-25 | n/a | n/a | GOFS wird im Moment als nicht reif genug für die Standardisierung betrachtet. | n/a | n/a
Q2/2023 | n/a | n/a | Nächster Review | n/a | n/a

## GTFS
Roadmap Standardisierung - GTFS / GTFS-RT
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2020-01-01 | kein Profil definiert. Nur im Kochbuch | keine Versionierung | * https://opentransportdata.swiss/de/proprietaere-schnittstelle-zum-gtfs-feed/ (Feststellung der Basisdaten) * https://opentransportdata.swiss/de/cookbook/gtfs/ (Haltekanten) | In Kraft seit 1.1.2020 (mit Einführung ODPCH) | beschlossen
Q2/2023 | P1.1 | keine Versionierung | GTFS Flex, GTFS RT Service Alerts, GTFS RT Vehicle Position |  | beschlossen

## NeTEx
Roadmap Standardisierung - NeTEx
Roadmap von NeTEx
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2021-02-01 | 0.8.8.5 | NeTEx 1.1 | Publizierter Draft des Realisation Guides | Als Draft verfügbar | kann
Q2/2023 | 1.0 | NeTEx 1.2.2 | Ein Teil basierend auf Calls, On Demand basierend auf auf VDV 462. Achtung: Das Fachkonzept und das technische Konzept On-Demandverkehr beinhalten ebenfalls ein NeTEx-Profil |  | Beschlossen
Q4/2023 | 1.2 | NeTEx 1.3 | Integration EPIAP |  | Beschlossen

## OICP
Roadmap Standardisierung - OICP (Ladestationen-Informationsaustausch und -Roaming)
Bei OICP ist immer das BFE zu konsultieren. OICP ist quasi Systemführer im Bereich Ladestationen-Daten.
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2023-02-01 | P1.0 | OICP 2.3 | Steckbrief und Profil CH gemäss BFE-Praxis | Im Genehmigungsverfahren | beschlossen
Im Moment keine Anpassungen geplant.

## OJP
Roadmap Standardisierung - OJP
Roadmap von OJP.
Datum | Profilversion | Standardversion | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2022-06-01 | LA-Profil 1.0 | OJP 1.0.2 | Aktuelle Version von OJP gemäss LinkingAlps Profil 1.0 | in Kraft gesetzt 01.04.2022 | Beschlossen
2023-02-01 | P1.0.1 | OJP 1.0.2 | Workaround für Sharing eingefügt | Wartung | Beschlossen
2023-06-01 | P2.0 | OJP 2.0 | Support Sharing, Support ODV, Integration in Vertriebsbereiche, OJPFare, OJPAvailability, Accessibility, echtes verteiltes Suchen in Europäischem Kontext | tbd | Beschlossen

## OpRa
Roadmap Standardisierung - OpRa
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
Der Standard wird beachtet für Betriebsdaten und statistische Daten. Im Moment keine Releases geplant

## OSDM
Roadmap Standardisierung - OSDM
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
Q1/2023 | tbd | tbd | Erste Verwendung OSDM auf ODMCH (Fares darstellung | tbd | soll
Q3/2023 | tbd | tbd | Verwendung für Buchungen | tbd | kann

## OSM
Roadmap Standardisierung - OSM
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2020-01-01 | n/a | n/a | OSM ist das Kartenbasisformat auf ODMCH und OJP | n/a | n/a
2023-04-01 | n/a | n/a | Dokument zur Verwendung von OSM auf transportdatamanagement.ch | in Arbeit

## SIRI
Roadmap Standardisierung - SIRI
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2020-11-01 | 0.8.6.8 | Siri 2.0o | Definiert SIRI ET/PT | In Kraft | Kann
2022-05-01 | n/a | Siri 2.0o | VDV 736 / UMS für SIRI SX | In Kraft | Beschlossen
Q2/2023 | tbd | tbd | Basierend auf europäischem SIRI-Profil: SIRI ET, PT; SX, FM, VM | tbd | Beschlossen

## TOMP-API
Roadmap Standardisierung - TOMP-API
Eine Standardisierung durch NADIM ist sinnvoll, wenn sich BAV/NADIM für aktive Tiefenintegrations-Strategie 2023+ entscheidet.
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
2021-07-01 | n/a | TOMP 1.2 | Erste Testversuche /planning?booking...=false | n/a | n/a
2023-02-01 | P0.5 | TOMP 1.3 | Erweitertes Profil für CH per Ende PoC Vertrieb | In Kraft | n/a
Q2/2023 | P0.6 | TOMP 1.4 | Abhängig von BAV- resp. NADIM-Strategie Vertriebsintegration für 2023+ | t.b.d. | kann
Q4/2023 | n/a | t.b.d | Abhängig von BAV- resp. NADIM-Strategie Vertriebsintegration für 2023+ | t.b.d. | kann

## VnCH
Roadmap Standardisierung - VnCH
Datum | Profilversion | Standard-version | Veränderungen | Status | Verbindlichkeit
n/a | n/a | n/a | to be defined | n/a | n/a | Erste Gespräche haben begonnen. Erstes Fachkonzept wird von swisstopo bald verteilt.